## Sheet1
Date | Plan | Projection | Actual | Status
2021-09-05 | Dasar Teori | Paramak
Paramak Neutronic
Neutronics Material Maker
Pembelajaran Mesin
| Simulasi | mod 0.5 and nm 0.7-0.9
2021-09-06 | Dasar Teori | XGBoost
| Pelaksanaan | Flowchart OpenMC
Pembuatan Geometri
Pembuatan Material
Pembuatan Sumber
| Simulasi | mod 0.7 and nm 0.1 0.3 0.5
2021-09-07 | Pelaksanaan | Pembuatan Tally
Pembuatan Kode Python
Pembuatan Kode Bash
| Simulasi | mod 0.7 and nm 0.7 0.9
2021-09-08 | Pelaksanaan | Pengumpulan Data Simulasi
Preprocessing Data
Pembuatan Model Pembelajaran Mesin XGBoost
Hyperparameter Tunning Model XGBoost
Penentuan Desain Blanket Optimal
| Simulasi | mod 0.9 and nm 0.1 0.3 0.5
2021-09-09 | Hasil | Kekritisan Reaktor
Desain Blanket ITER
| Simulasi | mod 0.9 and nm 0.7 0.9
2021-09-10 | Hasil | Model Pembelajaran Mesin XGBoost
2021-09-11 | Kesimpulan | Kesimpulan
Saran
| Daftar Pustaka | Daftar Pustaka
2021-09-12 | Done | Done
2021-09-13 | Done | Done
2021-09-14 | Done | Done
2021-09-15 | Done | Done
2021-09-16 | Done | Done
2021-09-17 | Done | Done
2021-09-18 | Done | Done
2021-09-19 | Done | Done
2021-09-20 | Done | Done